| ZATWIERDZAM |  |
| --- | --- |
| DZIEKAN |  |
| prof. dr hab. inż. Ryszard SZPLET Warszawa, dnia 25.09.2023 r. |  |

Zał. nr 1 do decyzji nr 146/WEL/2023 z dnia 25.09.2023 r.

Wydział Elektroniki

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DYPLOMOWANIEM 
Z WYKORZYSTANIEM APD w r. a. 2023/2024

| Lp. | Czynność | Wykonawcy | Termin |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | studia cywilne I st. stacjonarne /niestacjonarne Nabór 2020/2021 | studia cywilne II st. stacjonarne /niestacjonarne Nabór sem. letni 2022/2023 |  | studia wojskowe JSM WEL19E…S0 /egzamin kwiecień/maj 2024 |  |
| STATUS PRACY: |  | PRZYGOTOWANIE TEMATÓW I ZADAŃ PRAC DYPLOMOWYCH |  |  |  |  |  |
| 1 | Przygotowanie przez Instytuty profilujące wykazów proponowanych tematów prac dyplomowych. Wykazy wykonuje się odpowiednio dla kierunku oraz poziomu studiów | Instytuty | przekazuje się do dziekanatu najpóźniej na miesiąc przed semestrem, w którym realizowane jest seminarium przeddyplomowe studia pierwszego stopnia: przed piątym semestrem studia drugiego stopnia: przed pierwszym semestrem jednolite studia magisterskie: przed siódmym semestrem po zaopiniowaniu przez Prodziekana właściwego ds. kształcenia wykazy zatwierdza Dziekan. |  |  |  | Na ustalonych drukach. Do wykazu tematów dołącza się wykaz ewentualnych nakładów finansowych w przypadku planowania realizacji praktycznej |
| 2 | Wprowadzenie przez promotorów propozycji formularzy wniosków do systemu APD***) | Promotorzy | przed rozpoczęciem semestru, w którym odbywają się seminaria przeddyplomowe |  |  |  | Propozycje tematów zatwierdzonych przez dziekana |
| 3 | Seminarium przeddyplomowe zakończone wyborem tematu przez studenta | Studenci i osoby prowadzące seminaria | do końca semestru, w którym odbywają się seminaria przeddyplomowe |  |  |  | Po zakończonej sesji poprawkowej |
| 4 | Dostarczenie z Instytutów list z tematami prac wybranych przez studentów do zatwierdzenia przez Dziekana | Dyrektorzy Instytutów | po zakończeniu semestru, w którym odbywają się seminaria przeddyplomowe |  |  |  | Do dwóch tygodni od zakończenia sesji poprawkowej |
| 5 | Zatwierdzenie tematów prac przez Dziekana (po ocenie merytorycznej i po ewent. skierowaniu do poprawy) | Dziekan | do 30.06.2023 r. | do 30.11.2023 r. | do 01.10.2023 r. |  | Na ustalonych drukach. Do wykazu tematów dołącza się wykaz ewentualnych nakładów finansowych w przypadku planowania realizacji praktycznej |
| 6 | Powołanie komisji instytutowych do weryfikacji wniosków i zatwierdzenia tematów prac dyplomowych w APD | Dziekan | do 21.09.2023 r. | do 21.09.2023 r. | do 21.09.2023 r. |  | Skład komisji: Z-ca Dyrektora Instytutu profilującego specjalność, kierownicy zakładów |
| 7 | Wypełnienie i podpisanie w systemie APD formularza wniosku z zatwierdzonym przez Dziekana tematem pracy dyplomowej oraz zadaniami dyplomowymi | Promotorzy i dyplomanci | do 26.09.2023 r. | do 16.12.2023 r. | do 18.10.2023 r. |  |  |
| 8 | Weryfikacja zgodności formularza wniosku (w APD) z wykazem tematów zatwierdzonym przez dziekana, poprawności wprowadzonych zadań dyplomowych i zatwierdzenie formularzy wniosków (po ew. skierowaniu do poprawy) | Komisje instytutowe | SN: do 27.09.2023 r. SS: do 02.10.2023 r. | Do 30.12.2023 r. | Do 20.10.2023 r. |  |  |
| 9 | Przekazanie do zatwierdzenia przez dziekana zadań do prac dyplomowych w wersji drukowanej | Dyrektorzy Instytutów | nie później niż 3 dni przed pierwszym seminarium dyplomowym | 2 tygodnie przed pierwszym seminarium dyplomowym | 2 tygodnie przed pierwszym seminarium dyplomowym |  |  |
| 10 | Pierwsze seminarium i wręczenie zadań do prac dyplomowych | Dyrektorzy Instytutów | nie później niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć w semestrze dyplomowym | nie później niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć w semestrze dyplomowym | Zaplanować do 10 h seminarium. z planu semestru letniego Do 25.10.2023 |  | studia cywilne I st. do 05.10.2023 studia cywilne II st. do 09.03.2023 studia wojskowe JSM do 25.10.2022 |

| STATUS PRACY: |  | PRACA W REALIZACJI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Informacje z Instytutów o podjęciu przez studentów realizacji prac dyplomowych | Dyrektorzy Instytutów | nie później niż 6 tygodni od wręczenia zadań do prac dyplomowych | nie później niż 6 tygodni od wręczenia zadań do prac dyplomowych | nie później niż 6 tygodni od wręczenia zadań do prac dyplomowych | Na podstawie: odbioru zadania, udział w seminariach, plus opinia promotora |  |
| 12 | Student dostarcza do dziekanatu osiągnięcia, które znajdą się w suplemencie (po polsku i angielsku według wzoru. Wykaz powinien zawierać m. in.: 1) NAGRODY- nagrody i wyróżnienia; 2) OSIĄGNIĘCIA STUDENTA: publikacje, konferencje, kursy. | Dyplomant | do 18.01.2024 r. | do 26.05.2024 r. | do 06.04.2024 r. | „Wniosek o wpisanie osiągnięć do suplementu” ze strony WEL student dostarcza do dziekanatu wraz z oryginałami potwierdzającymi wymieniane osiągnięcia. |  |
| 13 | Informacje z Instytutów o stopniu zaawansowania realizacji pracy dyplomowej; wskazanie ewentualnych zagrożeń | Dyrektorzy Instytutów | zalecane – po trzecim seminarium | zalecane – po trzecim seminarium | zalecane – po trzecim seminarium |  |  |
| 14 | Opracowanie projektu składu komisji egzaminu dyplomowego dla kierunków studiów: "elektronika i telekomunikacja" "energetyka" i „mikroelektronika” na bieżący rok akademicki I przedstawienie do zatwierdzenia przez dziekana | Kierownik dziekanatu Dyrektorzy Instytutów | Do 01.10.2023 | Do 01.10.2023 | Do 01.10.2023 |  |  |
| 15 | Instruktaż dla sekretarzy komisji egzaminu dyplomowego | Prodziekan ds. kształcenia i rozwoju/ Kierownik dziekanatu | Do 15.01 2024 | Do 10.04.2024 | Do 10.04.2024 |  |  |
| 16 | Ostatnie seminarium dyplomowe | Studenci i prowadzący seminaria | do 18.01.2024 r. | do 26.05.2024 r. | do 06.04.2024 r. |  |  |
| 17 | Dostarczenie do dziekanatu wykazu recenzentów do zatwierdzenia przez Dziekana | Dyrektorzy Instytutów | 5 dni po przedostatnim seminarium | 5 dni po przedostatnim seminarium | 5 dni po przedostatnim seminarium |  |  |
| 18 | Zatwierdzenie przez Dziekana wykazów recenzentów prac dyplomowych (po. ew. skierowaniu do poprawy) | Dziekan | do 10.01.2024 r. | do 30.05.2024 r. | do 22.03.2024 r. |  |  |
| 19 | Wprowadzenie do USOSadm danych Recenzentów, zatwierdzonych przez Dziekana | Instytuty - upoważnione osoby | do 20.01.2024 r. | do 12.06.2024 r. | do 05.04.2024 r. |  |  |
| 20 | Wprowadzenie przez Studenta do APD następujących elementów: 1.pracy dyplomowej, 2.formularza zadania do pracy dyplomowej dyplomowymi (w wersji pdf), 3.wymaganych załączników 4. zatwierdzenie oświadczenia o samodzielności Zgodnie z § 51 ust. 1 i 2 Regulaminu studiów WAT | Studenci | do 22.01.2024 r. | do 18.06.2024 r. | do 17.04.2024 r. | Złożenie pracy dyplomowej przez studenta polega na przesłaniu jej wersji elektronicznej do APD, po uprzedniej akceptacji przez promotora, w terminie ustalonym przez dziekana. Warunkiem złożenia pracy dyplomowej przez studenta jest uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć występujących w programie studiów |  |
| 21 | Składanie wniosków o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, zgodnie z § 51, ust. 6 Regulaminu studiów: Uwaga: Student może tylko jednokrotnie występować o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, § 51, ust. 7 Regulaminu studiów | Studenci | do 22.01.2024 r. | do 18.06.2024 r. | do 17.04.2024 r. |  |  |
| 22 | Sprawdzenie pracy w JSA poprzez moduł APD, zatwierdzenie oświadczenia o kierowaniu pracą, wprowadzenie opinii do APD i jej zatwierdzenie | Promotorzy | do 24.01.2024 r. | do 18.06.2024 r. | do 18.04.2024 r. |  |  |
| 23 | Opracowanie i zatwierdzenie harmonogramu pracy komisji egzaminu dyplomowego (z wykazem składów podkomisji) *) Harmonogram pracy komisji (terminy przeprowadzania egzaminu dyplomowego) zatwierdza dziekan. | Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego dziekan | nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia egzaminów dyplomowych |  |  |  |  |
| 24 | Uzyskanie zaliczeń zajęć z programu studiów | Studenci | do 25.01.2024 r. | do 24.06.2024 r. | do 22.04.2024 r. |  |  |
| 25 | Wprowadzenie recenzji do APD i jej zatwierdzenie | Recenzenci | do 27.01.2024 r. | do 26.06.2024 r. | do 24.04.2024 r. |  |  |
| 26 | Obliczenie i wprowadzenie do APD średniej z ocen ze studiów | Dziekanat | do 27.01.2024 r. | do 26.06.2024 r. | do 24.04.2024 r. |  |  |
| STATUS PRACY: |  | PRACA GOTOWA DO OBRONY |  |  |  |  |  |
| 27 | Egzaminy dyplomowe z użyciem APD**) | Komisje i dyplomanci | 01.02-07.02.2024 r. Termin rezerwowy: 08.02.2024 r. (do godz. 12.00) | 01.07-06.07.2024 r. | 29.04.—09.05.2024 r. Termin rezerwowy*): 10.05.2024 do godz. 12.00 |  |  |
| 28 | Nadanie numeru dyplomu i uzupełnienie wymaganych danych w systemie USOSadm | Dziekanat | Niezwłocznie po pomyślnie zakończonym egzaminie, USOSadm |  |  |  |  |
| 29 | Zlecenie wykonania dyplomu | Dziekanat | USOSadm |  |  |  |  |
| 30 | Przesłanie do WKW listy studentów wojskowych, którzy zdali egzamin dyplomowy oraz listy do wyboru Prymusa Promocji WAT | Zastępca Dziekana dziekanat | -------- | -------- | 13.05.2024 r. | Termin ustalony w Harmonogramie roku akademickiego 2023/2024 *) |  |
| 31 | Wydruk protokołu, karty dyplomanta i innych dokumentów z egzaminu oraz ich archiwizacja | Dziekanat | Na bieżąco, USOSadm |  | Na bieżąco |  |  |
| 32 | Sprawdzenie kompletności w dziekanacie i ewentualne dostarczenie do dziekanatu podpisanych dokumentów w formie wydruku z systemu USOS APD: - protokołu egzaminu dyplomowego - opinii promotora - opinii recenzenta - raportu z JSA - Karty Pracy Dyplomowej | Sekretarz komisji egzaminu dyplomowego Pracownik dziekanatu | Na bieżąco, niezwłocznie po egzaminie |  |  |  |  |
| 33 | Wykonanie suplementu do dyplomu | Dziekanat | Niezwłocznie po egzaminie |  |  |  |  |
| 34 | Typowanie wyróżniających się prac dyplomowych celem skierowania do: - udziału w konkursie Rektora na najlepszą pracę dyplomową roku akademickiego w WAT, - udziału w konkursie Dziekana na najlepszą pracę dyplomową roku akademickiego w WEL, - prezentacji na konferencji studenckiej np. SECON, - innych wyróżnień według potrzeb wydziału lub instytutów | Komisje egzaminu dyplomowego | Sekretarze Komisji egzaminu dyplomowego przekazują do dziekanatu tabelę według ustalonego wzoru „Propozycje wyróżnień dla dyplomantów”, po każdej sesji egzaminów |  |  |  |  |
| 35 | Złożenie do Dziekanatu wniosków o wyróżnień wytypowanych prac dyplomowych |  | Promotorzy wytypowanych prac sporządzają wnioski według obowiązujących wzorów. Wnioski należy przekazać do dziekanatu, w terminie do dwóch tygodni od daty egzaminu dyplomowego, w wersji papierowej do pok. 9/45 oraz elektronicznej. |  |  |  |  |
| 36 | Posiedzenie Wydziałowej Komisji Konkursowej do analizy zgłoszonych do wyróżnienia prac dyplomowych |  | Posiedzenie ustala się nie później niż do dnia 10 września br. |  |  |  |  |
| 37 | Wypełnienie elektronicznej ankiety absolwenta | Absolwent | Po egzaminie dyplomowym |  |  | Ankieta dostępna pod adresem: https://ankieter.wat.edu.pl |  |
| 38 | Wręczenie dyplomów i suplementów | Dziekan dziekanat | W terminie do 30 dni od ukończenia studiów |  |  |  |  |

*)    p. wyciąg. z Harmonogramu r. a. dotyczącego studentów MON

**)  rejestracja kandydatów na II stopień studiów: od 1 stycznia 2024  do 08 lutego 2024

***)  Dostępność do strony internetowej: usosapd.wat.edu.pl.

Uwaga: Proces dyplomowania regulują zapisy Regulaminu studiów WAT (Rozdział 7 i 8) oraz „Zasady postępowania przy przygotowaniu i organizacji egzaminu dyplomowego studentów Wojskowej Akademii Technicznej” z wykorzystaniem APD (Zarządzenie Rektora 38/RKR/2022 z 1dnia 10.05.2022 r.). oraz Zasady procesu dyplomowania w Wydziale Elektroniki WAT, 2020 z późn. zmianami.

Wyciąg z Harmonogramu roku akademickiego dla studentów MON, r. a. 2023/2024

| Termin graniczny dostarczenia do WKW listy z pozytywną oceną z egzaminu dyplomowego | 13.05.2024 |
| --- | --- |
| Przesłanie wniosku zbiorczego o mianowanie na pierwszy stopień oficerski | 17.05.2024 |
| Praktyka dowódcy plutonu | Według oddzielnego planu |
| Przygotowanie do promocji | 17.06 – 28.06.2024 |
| Promocja oficerska | 29.06.2024 |